ПРОТОКОЛ № 7

засідання Ради безбар’єрності Вишнівської селищної територіальної громади

щодо реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

смт Вишневе                                                                                                     01 жовтня 2025 рік

Засідання проводила                                      Керуюча справами (секретар) виконкому

Інна ХОЛОДЕЦЬКА

Присутні

Члени Ради безбар’єрності                        Віктор КУХАРЕНКО, Вікторія ПУШКАРЕНКО,

Вікторія ГОРДІЄНКО, Євгенія ЦИМБРОВСЬКА,

Аліна ПРОКОПЧИК, Ірина ПРУНЕНКО,

Оксана ЧЕРГИНЕЦЬ, Андрій СОБКО

Відповідальна особа з питань                    Людмила ЗЕЙКО

безбар’єрності, спеціаліст ІІ кат.

відділу земельних відносин

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.  Виконання розпорядження голови ОДА від 06.08.2025 рокук № Р-375/0/3-25  « Про затвердження  плану заходів із впровадження безбар’єрного простору у Дніпропет-ровській області на 2025-2026 роки» та опрацювання Плану заходів за відповідними напрямками та надання звіту про стан виконання Плану заходів за ІІІ квартали 2025 року.

2.Виконання пунктів 1,2,3 протоколу рішення Ради безбар’єрності щодо реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року від 26.03.2025 року та реалізаціі флагманських проектів визначених у пункті 1 Протоколу, забезпечення проведення Всеукраїнської кампанії соціальних змін «Коли можеш», а також доопрацювання комунікаційних планів пріоритетних проектів відповідно до Комінікаційної стратегії щодо створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, зазначених пунктом 3 Протоколу і надання відповідних інформацій та звітів .

3. Стан проведення моніторингу об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності б’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою КМ України від 26.05.2021 № 537 ( в редакції ПКМУ від 18.03.2025 № 311).

4. Виконання заходу 33 п.8 плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням КМУ  від 25.03.2025 № 374-р.

За результатами обговорення порядку денного щодо:

- виконання та опрацювання   Плану заходів із впровадження безбар’єрного простору у Дніпропетровській області на 2025-2026 роки, звіт за ІІІ квартал виконання Плану заходів;

- виконання пунктів 1,2,3 протоколу рішення Ради безбар’єрності щодо реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року від 26.03.2025 року та реалізаціі флагманських проектів визначених у пункті 1 Протоколу, забезпечення проведення Всеукраїнської кампанії соціальних змін «Коли можеш», а також доопрацювання комунікаційних планів пріоритетних проектів відповідно до Комінікаційної стратегії щодо створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, зазначених пунктом 3 Протоколу та звіт по реалізації флагманських проектів,

- звіт по  проведенню моніторингу об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності б’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю ;

- виконання заходу 33 п.8 плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням КМУ  від 25.03.2025 № 374-р, а саме проведення моніторингу дитячих майданчиків у частині інклюзивності;

рада безбар’єрності вирішила:

1. Затвердити та надати  звіт за ІІІ квартали 2025 року по виконанню Плану заходів із впровадження безбар’єрного простору у Дніпропетровській області на 2025-2026 роки.

2. Схвалити та звітувати про стан реалізації представлених флагманських проектів: « Рух без бар’єрів», «Безбар’єрність на ринку праці», «Безбар’єрний ЦНАП», « Доступність екстрених служб та сервісних послуг МВС для різних верств населення», « Розвиток системи реабілітаційної допомоги: дитяча реабілітація, амбулаторні відділення і моно послуга в громадах» , « Формула гідного повернення до цивільного  життя»,  « Підтримане проживання», « Послуги для поранених Пакунок пораненого», « Центр відновлення та здоров’я військових», « Культура без безбар’єрів», « Освітня безбар’єрність»: відкриваючи нові горизонти», « Точка дотику» та «Безбар’єрний простір в публічному управлінні».

3.  Прийняти до уваги в реалізації безбар’эрності фізичного оточення  , зважаючи на проведений моніторингу об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності б’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.

4. Провести моніторинг дитячих майданчиків у частині інклюзивності та скласти звіт по моніторингу , надати рекомендації щодо їх облаштування.

Відповідальна по наданню звітів до планів заходів  із впровадження безбар’єрного простору та наданню інформацій по реалізації флагманських проектів, моніторингу дитячих майданчиків - Зейко Л.П.

Голова Ради безбар’єрності :                                              Інна ХОЛОДЕЦЬКА

Додаток

Протоколу № 7  від 01.10.2025 року

засідання Ради безбар’єрності

Вишнівської ОТГ

# Звіт

# про стан виконання Плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації 
Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року 
за ІІІ квартал 2025 року Вишнівська ОТГ

| Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан виконання | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |  |  |  |  |  |  |
| Напрям : Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1: Пристосування головних входів і приміщень будівель органів виконавчої влади, структурних підрозділів та інших об’єктів фізичного оточення для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |
| Захід 1.1: проведення щорічного моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни | Відділ земельних відносин та ЖКГ, благоустрою, транспорту, інфраструктури та комунальної власності, відділ освіти,культури молоді та спорту , селищна, рада | 10.11.2025 | 28.08.2025 | Виконано | завершений моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, занесений на електронні безбар’єрні карти https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/rada/diialnist/doradchi-orhany/rada-bezbariernosti |  |
| Захід 1.2: проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт Облаштування пандусами: 1) приміщення Вишнівської селищної ради; 2) приміщення Укрпошти смт Вишневе; 3)Вишнівської бібліотеки; 4) приміщення бувшої Лозуватської сільської ради; 5) дитячого садка «Сонечко» с.Лозуватка, 6) приміщення Комісарівського будинку культури | Відділ земельних відносин та ЖКГ, благоустрою, транспорту, інфраструктури та комунальної власності, відділ освіти,культури молоді та спорту Сільська, селищна, міська рада | 31.12.2026 | 30.05.2025 30.08.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | Збудовані пандуси до Вишнівської бібліотеки; приміщення «Ветеранського простору»; приміщення Лозуватської сільської ради ; приміщення Комісарівського будинку культури https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/rada/diialnist/doradchi-orhany/rada-bezbariernosti |  |
| Захід 1.3: Облаштування приміщення ЦНАПу Вишнівської селищної ради з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю. Впровадження послуги онлайн- сурдоперекладу | Відділ земельних відносин та ЖКГ, благоустрою, транспорту, інфраструктури та комунальної власності; ЦНАП Вишнівської селищної ради | 31.12.2026 | 30.08.2025 12.08.2025 | Виконано | Встановлення інформаційних знаків (маркувальної стрічки) в ЦНАПі про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю; облаштування поручнями туалету для осіб з інвалідністю https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/rada/diialnist/doradchi-orhany/rada-bezbariernosti, заключний договір для впровадження послуги з сурдоперекладу https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/cnap/dostupnist-posluh-z-porushenniamy-slukhu |  |
| Захід 1. 4 : Облаштування приміщення ветеранського простору на базі Вишнівського ліцею смт Вишневе | Відділ земельних відносин та ЖКГ, благоустрою, транспорту, інфраструктури та комунальної власності, відділ освіти,культури молоді та спорту; ЦНАП Вишнівської селищної ради | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Виконується | Замовлені матеріали |  |
| Захід 1. 5 : Провести навчання державних службовців та представників структурних підрозділів з питань створення фізичної безбар’єрності | Відділ земельних відносин та ЖКГ, благоустрою, транспорту, інфраструктури та комунальної власності; ЦНАП Вишнівської селищної ради; відділ освіти,культури молоді та спорту; відділ з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій | 31.12.2026 | 15.09.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | «Сила єдності громади» спільно з БФ «Карітас Кам’янське» та представниками ОМС провели арттерапевтичну зустріч https://www.facebook.com/share/1CCk8wv8wH/ Проведення інформаційно –просвітницьких заходів, навчання, формумів, тренінгів, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та мало мобільного населення. |  |
| Завдання 2 : Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  |  |  |  |  |  |
| Захід 2.1 Облаштування об’єктів фізичного оточення інформацією про евакуаційні виходи | Відділ земельних відносин та ЖКГ, благоустрою, транспорту, інфраструктури та комунальної власності; відділ освіти,культури молоді та спорту; відділ з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій селищної ради | 31.12.2026 | 01.09.2025 | Виконано |  | Встановлено в закладах освіти та культури планів евакуації встановленого зразка |
| Завдання 3.Співпраця з приватними підприємствами |  |  |  |  |  |  |
| Захід 1.3 Облаштування елементів доступ-ності до магазину , с.Комісарівка, вул.Миру, 42 | ФОП Перегуда С.В. | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Виконується |  | Ввстановлення пандусу |
| Напрям 2 : Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: Інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною |  |  |  |  |  |  |
| Завдання: Створення безбар’єрного середовища в громаді |  |  |  |  |  |  |
| Захід 2.1: Інформаційні повідомлення комунікативних заходів з працівниками селищної ради щодо врахування безбар’єрності при розробці плану заходів по безбар’єрності на 2025-2026 роки | Відділ земельних відносин та ЖКГ, благоустрою, транспорту, інфраструктури та комунальної власності; відділ освіти,культури молоді та спорту; відділ з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій селищної ради, мешканці громади | 31.12.2026 | 31.12.2026 | Виконується постійно | Засідання ради безбар’єрності з представниками структурних підрозділів селищної ради , оприлюднення всіх розроблених планів заходів по безбар’єрності https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/rada/diialnist/doradchi-orhany/rada-bezbariernosti |  |
| Захід 2.2: Розробка стратегії розвитку Вишнівськрї територіальної громади та визначення пріоритетів сфери розвитку | Відділ земельних відносин та ЖКГ, благоустрою, транспорту, інфраструктури та комунальної власності; відділ освіти,культури молоді та спорту; відділ з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, цивільного захисту та надзвичайних ситуацій селищної ради, мешканці громади, всі структурні підрозділи, представники бізнесу | 01.10.2025 | 30.09.2025 | Виконано | Опитування мешканців та представників бізнесу для визначення напрямків розвитку https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/novini-ta-podiyi/novini/uvaha-opytuvannia-meshkantsiv |  |
| Напрям 3: Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль:Швидкісний інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |  |
| Завдання : Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек в межах населених пунктів |  |  |  |  |  |  |
| Захід 3.1:Підключення закладів культури до широкосмугового доступу до Інтернету з швидкістю не менше 100 Мбіт/с | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту | 01.10.2026 | 01.10.2026 | Виконується | Підвищення до 85 відсотків технічну можливість підключення закладів культури до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету |  |
| Напрям 4: Суспільна та громадська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль : Різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадської участі |  |  |  |  |  |  |
| Завдання : Забезпечити координацію послуг навколо особи/ дитини зі стійким обмеженням повсякденного функціонування |  |  |  |  |  |  |
| Захід 4.1 Створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків ( інших законних представників) дітей з інвалідністю, які за висновком інклюзивно- ресурсного центру потребують супроводу під час інклюзивного навчання | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту | 12.09.2025 | 12.09.2025 | Виконано | Пройшли курси три асистента вчителя Вишнівського ліцею в Дніпровській академії неприривної освіти деканату факультету підвищення кваліфікації |  |
| Напрям 5: Економічна безбар'єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль : Надання рівних можливостей для отримання економічного ресурсу, працевлаштування та ведення бізнесу для всіх, незалежно від їхніх особливостей. |  |  |  |  |  |  |
| Завдання : Забезпечення умов та можливостей для працевлаштування, заняття підприємництвом молоді, жінок, літніх людей, людей з інвалідністю (інформування, тренінги, засідання, консультації, тощо) |  |  |  |  |  |  |
| Захід 5.1 Виконком селищної ради у повному обсязі та в доступній формі оприлюднюють на власному офіційному веб-сайті та сторінках в соцмережах, мобільних додатках інформацію щодо можливостей працевлаштування | Вишнівська селищна рада, структурні підрозділи | 31.12.2026 | 14.08.2025 р. 31.12.2026 | Виконано Виконується | «Сила Єдності Громади» повідомлення про стартування проекту із залученням ветеранів та ветеранок до професій у сфері логістики . Зустріч з внутрішньо переміщеними особами Вишнівської громди, юридичні консультації,, психологічні допомоги https://www.facebook.com/share/1CCk8wv8wH/ |  |
| Напрям 6: Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль :освітні потреби дорослих, молоді та дітей ,забезпечені якісною освітою продовж життя |  |  |  |  |  |  |
| Завдання : Створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей |  |  |  |  |  |  |
| Захід 6.1 Забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту | 31.12.2026 | 01.09.2025 | Виконано | На базі Вишнівського ліцею, Лозуватської та Комісарівської гімназіях створенні для дітей з ОПП (особливо освітніми потребами) 6 інклюзивних класів https://www.vyshnivskyilyceum.com.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#h.fpfr5f3rb1iq |  |
| Завдання : Забезпечення закладів освіти методичними, діагностичними матеріально-технічними допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками. |  |  |  |  |  |  |
| Захід 6.2 Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту | 31.12.2026 | 01.09.2025 | Виконано | Придбання підручників з інклюзії |  |
| Напрям 7: Щодо усіх напрямів безбар’єрності |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль : Створюємо простір без бар’єрів разом! |  |  |  |  |  |  |
| Завдання : Безбар’єрний простір в усіх сферах життєдіяльності |  |  |  |  |  |  |
| Захід 7.1 Проведення патріотичного забігу в пам’ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів,біжу за героїв України» | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту, структурні підрозділи Вишнівської селищної ради | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Виконано | Забіг в пам’ять про загиблих воїнів «Шаную воїнів,біжу за героїв України https://www.facebook.com/share/1CCk8wv8wH/ |  |
| Захід 7.2 Проведення у 2025 році заходів із відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність України | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту, структурні підрозділи Вишнівської селищної ради | 29.08.2025 | 29.08.2025 | Виконано | Відзначення Дня пам’яті про захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність України https://www.facebook.com/share/v/174jk9sfAJ/?mibextid=wwXIfr |  |
| Захід 7.3 Відзначення Дня Захисників та Захисниць України | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту, структурні підрозділи Вишнівської селищної ради | 27.09.2025 | 27.09.2025 | Виконано | Концерт в Комісарівському будинку культури , присвячений Дню Захисників та Захисниць України https://www.facebook.com/share/g/1KYBrNuAME/?mibextid=wwXIfr |  |

Селищний голова                                                                        О. КОЛЄСНІК

Людмила Зейко  тел.: 0963461472

Звіт по реалізації флагманських проектів

1. По пункту 1 Протоколу, Радою безбар’єрності Вишнівської селищної ради були схвалені представлені флагманські проекти: « Рух без бар’єрів», «Безбар’єрність на ринку праці», «Безбар’єрний ЦНАП», « Доступність екстрених служб та сервісних послуг МВС для різних верств населення», « Розвиток системи реабілітаційної допомоги: дитяча реабілітація, амбулаторні відділення і моно послуга в громадах» , « Формула гідного повернення до цивільного  життя»,  « Підтримане проживання», « Послуги для поранених Пакунок пораненого», « Центр відновлення та здоров’я військових», « Культура без безбар’єрів», « Освітня безбар’єрність»: відкриваючи нові горизонти», « Точка дотику» та «Безбар’єрний простір в публічному управлінні».

- в рамках проету «Рух без бар’єрів» проведені заходи моніторингу об’єктів фізичного оточення та розроблені і затвердженні безбар’єрні маршрути та занесені в електронні карти, частина з яких профінансовані в цьому році;

- в рамках проекту «Безбар’єрний ЦНАП» проведені заходи по облаштуванню приміщення , зокрема санітарної кімнати для осіб з інвалідністю, впровадженні нові послуги ( заключний договір по сурдоперекладу для осіб з вадами слуху);

- в рамках проекту « Формула гідного повернення до цивільного  життя»  на базі  Центру надання соціальних послуг Саксаганської сільської ради працює

фахівець із супроводу ветеранів, для мобілізованих осіб та членів їх сімей, також Вишнівською громадською організацією « Сила єдності громади» проводяться зустрічі, консультації, круглі столи з ветеранами ,інвалідами війни та членами іх сімей;

- в рамках проекту « Освітня безбар’єрність» проводяться заходи по підготовці вчителів асистентів для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, також проведені заходи по відкриттю інклюзивних класів .

2. По пункту 3 Протоколу щодо проведення у 2025-2026 роках Всеукраїнської кампанії соціальних змін « Коли можеш» , проводяться заходи і іх висвітлення на офіційному сайті та веб сторінках Вишнівської селищної ради стосовно обізнаності мешканців громади з питань безбар’єрності ( захід « Тиждень безбар’єрності» ), оприлюднення всих протоколів засідань Ради безбар’єрності , протоколів і рішень сесій селищної ради, всих повідомлень по соціальних послугах та виплатах і допомогах в спільних типових кольорах та дизайну.

Доопрацьований комунікаційний план до Комунікаційної стратегії щодо створення  безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 року № 1301 – р, та в межах Всеукраїнської комунікаційної кампанії.