ПРОТОКОЛ № 8

засідання Ради безбар’єрності Вишнівської селищної територіальної громади

щодо реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

смт Вишневе                                                                                                     18 грудня 2025 рік

Засідання проводила                                      Керуюча справами (секретар) виконкому

Інна ХОЛОДЕЦЬКА

Присутні

Члени Ради безбар’єрності                        Віктор КУХАРЕНКО, Вікторія ПУШКАРЕНКО,

Вікторія ГОРДІЄНКО, Євгенія ЦИМБРОВСЬКА,

Аліна ПРОКОПЧИК, Ірина ПРУНЕНКО,

Оксана ЧЕРГИНЕЦЬ, Андрій СОБКО

Відповідальна особа з питань                    Людмила ЗЕЙКО

безбар’єрності, спеціаліст ІІ кат.

відділу земельних відносин

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.  Звіт за ІV квартал 2025 року щодо виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на 2025 рік, затвердженим розпорядженням КМУ від 25.03.2025 р. № 374-р та досягнення показників результативності реалізації Національної стратегії, сзвалених розпорядженням КМУ від 25.03.2025 р. № 294-р.

2. Виконання абзацу 3 пункту 3 розпорядження КМУ 25.03.2025 № 294-р « Про внесення змін до Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» та виконання показників 13,35,36 результативності за 2025 рік.

За результатами обговорення порядку денного щодо:

- звіту за ІV квартал 2025 року виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на 2025 рік;

- виконання абзацу 3 пункту 3 розпорядження КМУ 25.03.2025 № 294-р « Про внесення змін до Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» та виконання показників 13,35,36 результативності за 2025 рік.

рада безбар’єрності вирішила:

- Затвердити звіт за ІV квартал 2025 року щодо виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на 2025 рік, затвердженим розпорядженням КМУ від 25.03.2025 р. № 374-р та досягнення показників результативності реалізації Національної стратегії, сзвалених розпорядженням КМУ від 25.03.2025 р. № 294-р та опублікувати.2

- Прийняти до уваги в реалізації політики безбар’эрності виконання, абзацу 3 пункту 3 розпорядження КМУ 25.03.2025 № 294-р « Про внесення змін до Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» та виконання показників 13,35,36 результативності за 2025 рік, а саме при розробці планувальних програм та стратегії розвитку громади.

Відповідальна по наданню звітів до планів заходів  із впровадження безбар’єрного простору та наданню інформацій  - Зейко Л.П..

Голова Ради безбар’єрності :                                                                                    Інна ХОЛОДЕЦЬКА

Додаток

# Звіт

# про стан виконання Плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації 
Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року 
за ІV квартал 2025 року Вишнівська ОТГ

| Завдання | Захід | Строк виконання | Стан («виконується»/ «виконано») | Отриманий продукт (заповнюється у разі, якщо захід у стані «виконано») | Посилання на публікацію | Дата і номер погодження в системі моніторингу Project ua (заповнюється після запуску системи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності” |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1: Забезпечення доступності головних входів і приміщень адміністративних будівель органу місцевого самоврядування, приміщень закладів освіти, центру надання адміністративних послуг , закладів охорони здоров’я, захисних споруд цивільного захисту для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Пристосування головних входів і приміщень будівель органів виконавчої влади, структурних підрозділів та інших об’єктів фізичного оточення для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | Захід 1.1.1: проведення щорічного моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни) | 28.08.2025 | Виконано | завершений моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, занесений на електронні безбар’єрні карти | https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/rada/diialnist/doradchi-orhany/rada-bezbariernosti |  |
|  | Захід 1.1.2: проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт Облаштування пандусами: 1) приміщення Вишнівської селищної ради; 2) приміщення Укрпошти смт 3) приміщення бувшої 5) дитячого садка «Сонечко» с.Лозуватка, | 30.05.2025 30.08.2025 2025-2026 роки | Виконано Виконується | Збудовані пандуси до Вишнівської бібліотеки; приміщення «Ветеранського простору»; приміщення Лозуватської сільської ради ; приміщення Комісарівського будинку культури | https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/rada/diialnist/doradchi-orhany/rada-bezbariernosti |  |
|  | Захід 1.1.3: Облаштування приміщення ЦНАПу Вишнівської селищної ради з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Впровадження послуги онлайн- сурдоперекладу | 2026 рік 30.08.2025 12.08.2025 | Виконано | Встановлення інформаційних знаків (маркувальної стрічки) облаштування поручнями туалету для осіб з інвалідністю заключний договір для впровадження послуги з сурдоперекладу | https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/rada/diialnist/doradchi-orhany/rada- cnap_vishneve@ukr.net; https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/cnap/dostupnist-posluh-z-porushenniamy-slukhu |  |
|  | Захід 1.1. 4 : Облаштування приміщення ветеранського простору на базі Вишнівського ліцею смт Вишневе | 31.12.2026 | Виконується |  |  |  |
|  | Захід 1.1. 5 : Провести навчання державних службовців та представників структурних підрозділів з питань створення фізичної безбар’єрності | 15.09.2025 09.10.2025 31.12.2026 | Виконано Виконується | «Сила єдності громади» спільно з БФ «Карітас Кам’янське» та представниками ОМС провели арттерапевтичну зустріч «Сила єдності громади» спільно з БФ «Карітас Кам’янське» провели інтеграційний захід для внутрішньо-переміщених осіб | https://www.facebook.com/share/1CCk8wv8wH/ |  |
| Завдання 2 : Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Захід 2.1.1 Облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 30.08.2025 | Виконано | На базі Вишнівського ліцею знаходиться захисна споруда, яка в повній мірі забезпечена засобами доступності для маломобільних груп населення Встановлено в закладах освіти та культури планів евакуації встановленого зразка | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1031556712516378&id=100069861773 690https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/rada/diialnist/doradchi-orhany/rada-bezbariernosti |  |
|  | Захід 2.1.2 Облаштування об’єктів фізичного оточення інформацією про евакуаційні виходи | 30.08.2025 | Виконано | Встановлено в закладах освіти та культури планів евакуації встановленого зразка | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1031556712516378&id=100069861773 690https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/rada/diialnist/doradchi-orhany/rada-bezbariernosti |  |
| Завдання 3. Співпраця з приватними підприємствами | Захід 1.3 .1 Облаштування елементів доступ-ності до магазину , с.Комісарівка, вул.Миру, 42 | 31.12.2026 | Виконується |  |  |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1: Створення безбар’єрного середовища в громаді | Захід 2.1.1: Інформаційні повідомлення комунікативних заходів з працівниками селищної ради щодо врахування безбар’єрності при розробці плану заходів по безбар’єрності на 2025-2026 роки | 2025— 2026 роки | Виконується постійно | Засідання ради безбар’єрності з представниками структурних підрозділів селищної ради , оприлюднення всіх розроблених планів заходів по безбар’єрності | https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/rada/diialnist/doradchi-orhany/rada-bezbariernosti |  |
|  | Захід 2.1.2: Опитування мешканців щодо розробки стратегії розвитку Вишнівської територіальної громади та визначення пріоритетів сфери розвитку | 01.10.2025 01.12.2025 | Виконано | Опитування мешканців та представників бізнесу для визначення напрямків розвитку | https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/novini-ta-podiyi/novini/uvaha-opytuvannia-meshkantsiv |  |
|  | Захід 2.1.3: Інформування щодо можливостей та послуг для ветеранів війни, військових та їхніх родин | 26.06.2025 | Виконано | Інформаційна зустріч з родинами безвісті зниклих захисників України за участю громадської організації «Сила єдності громади» | https://www.facebook.com/share/1CCk8wv8wH/ |  |
|  | Захід 2.1.4: Забезпечення отримання інфор-мації людьми, незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей, в різних форматах та з використанням технологій, що враховують їх потреби та можливості | 12.08.2025 | Виконано | У відділі Вишнівського ЦНАПу впроваджений новий сервіс для людей з порушенням слуху, адмін послуги можуть бути отриманні за допомогою онлайн-сурдоперекладу | https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/cnap/dostupnist-posluh-z- |  |
|  | Захід 2.1.5: Проведення щорічної інформаційної кампанії щодо інформування населення про перебіг та результати реалізації пріоритетних проектів згідно з типовими рішеннями | 10.12. 2025 рік щороку до 31 грудня | Виконано Виконується | Опитування на сайті Вишнівської селищної ради , на веб сторінках та на засіданнях виконкому, ради безбар’єрності, на сесіях селищної ради | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1eMbv0kRVcvltH_V2Iyh4Pq18Vz6_3qP0rr_TkFB467k43A/closedform |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх” |  |  |  |  |  |  |
| Завдання : Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек в межах населених пунктів | Захід 3.1.1 Облаштування Вишнівської бібліотеки для використання та обслуговування людей з порушеннями зору | 2025— 2026 роки | Виконано | На базі Вишнівської бібліотеки встановлений апаратно-програмний комп’ютерний тефлокомплекс | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1031556712516378&id=100069861773690 |  |
|  | Захід 3.1.2 Підключення закладів культури до широкосмугового доступу до Інтернету з швидкістю не менше 100 Мбіт/с | 2025— 2026 роки | Виконується |  |  |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі” |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4.1: Забезпечити координацію послуг навколо особи/ дитини зі стійким обмеженням повсякденного функціонування | Захід 4.1.1 Створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків ( інших законних представників) дітей з інвалідністю, які за висновком інклюзивно- ресурсного центру потребують супроводу під час інклюзивного навчання | квітень — вересень 2025 р. | Виконано | 1. Пройшли курси три асистента вчителя Вишнівського ліцею в Дніпровській академії неприривної освіти деканату факультету підвищення кваліфікації | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1031556712516378&id=100069861773690 |  |
|  | Захід 4.1.2 Створити умови для організації надання соціальної послуги із супроводу під час інклюзивного навчання | 2025— 2026 роки | Виконується |  |  |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті” |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 5.1: Створення умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей | Захід 5.1.1 Забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб громади | 2025— 2026 роки | Виконано Виконується | 1. На базі Вишнівсь-кого ліцею, Лозуват-ської та Комісарів-ської гімназіях створенні для дітей з ОПП 6 інклюзивних класів | https://www.vyshnivskyilyceum.com.ua/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#h.fpfr5f3rb1iq |  |
|  | Захід 5.1.2 Створення умов для організації надання соціальної послуги із супроводу під час інклюзивного навчання | 2025— 2026 роки | Виконано Виконується | Забезпечено підвіз дітей з інклюзії до П’ятихатського ІРЦ – інклюзивно- ресурсного центру, для надання фахової допомоги спеціалістів | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1031556712516378&id=100069861773 |  |
| Завдання 5.2: Забезпечення закладів освіти методичними, діагностичними матеріально-технічними допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками. | Захід 5.2.1 Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | 2025— 2026 роки | Виконано | 1. Придбання підручників з інклюзії | https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1031556712516378&id=100069861773 |  |

Селищний голова:                                                            Олександр КОЛЄСНІК

Людмила Зейко  тел.: 0963461472

Додаток 2

ПОКАЗНИКИ 
результативності реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні 
на період до 2030 року в Дніпропетровській області за ІV квартал 2025 року

Вишнівська ОТГ

| Найменування показника | Одиниця вимірю-вання | Базове значення | Проміжні значення (планові) |  |  |  |  |  |  | Цільове значення (планове) | Джерело даних для проведення моніторингу | Періодич-ність про-ведення моніто-рингу |  | Відповіда-льний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на 1 січня 2025р. | на 1 квітня 2025р. | на 1 липня 2025р. | на 1 жовтня 2025р. | на 1 січня 2026р. | на 1 квітня 2026р. | на 1 липня 2026р. | на 1 жовтня 2026р. | на 1 січня 2027 р. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль. Новостворені обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Кількість публікацій/ заходів з підвищення рівня обізнаності громадськості щодо норм та стандартів фізичної доступності, а також їх права на фізичну доступність | одиниць |  |  | 2 | 3 | 8 |  |  | 3 | 10 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради | щоквар-талу |  | структрні підрозділи, відділи селищної ради, залучені до виконання Плану заходів на 2025-2026 роки |
| Стратегічна ціль. Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Частка безбар’єрних об’єктів фізичного оточення (за формами власності, типами будівель, регіонами) | відсотків | 1 |  |  |  | 25 |  |  |  | 35 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради | один раз на рік |  | структрні підрозділи, відділи селищної ради, залучені до виконання Плану заходів на 2025-2026 роки |
| 7. Частка об’єктів благоустрою (за типами), що відповідають вимогам до безбар’єрності | відсотків | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради | один раз на рік |  | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| 8. Частка об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам до безбар’єрності | відсотків | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради | один раз на рік |  | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| 9. Частка будівель фінансових установ, що відповідають вимогам до безбар’єрності | відсотків | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради | один раз на рік |  | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| 10. Частка обʼєктів фонду захисних споруд цивільного захисту (за регіонами), що відповідає вимогам до безбар’єрності | відсотків | 50 |  |  |  | 8 |  |  |  | 15 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради | щоквар-талу |  | структурні підрозділи та відділи селищної ради) |
| 11. Кількість звернень (за регіоном, наявністю інвалідності, малолітніх дітей тощо), щодо порушення вимог до безбар’єрності | одиниць | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради | щоквар-талу |  | структурні підрозділи та відділи селищної ради) |
| 13. Частка територіальних громад, які мають програмні, планувальні, стратегічні документи (за регіонами), які враховують питання безбар’єрності | відсотків | 49 |  |  |  | 60 |  |  |  | 70 | інформація, отримана від органів місцевого самоврядування | один раз на рік |  | управління місто-будування та архітектури обласної державної (військової) адміністрації, райдерж-адміністрації, органи місцевого самовряду-вання (за згодою) |
| 21. Частка будівель закладів освіти, які відповідають вимогам до безбар’єрності | відсотків | 10 |  |  |  | 30 |  |  |  | 40 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради | щоквар-талу |  | структурні підрозділи та відділи селищної ради) |
| 22. Частка будівель закладів охорони здоров’я, які відповідають вимогам до безбар’єрності | одиниць | 3 (в ОТГ) |  |  |  | 4 (в ОТГ) |  |  |  | 4 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради | один раз на рік |  | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| Стратегічна ціль. Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Частка громадського транспорту (за типом сполучення, формою власності), що відповідає вимогам до безбар’єрності | відсотків | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради |  | один раз на рік | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| 30. Частка зупинок громадського транспорту, що відповідають вимогам до безбар’єрності | відсотків | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради |  | один раз на рік | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль. Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль. Швидкісний Інтернет є доступним для всіх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. Частка населених пунктів, які мають доступ до мобільного та фіксованого Інтернету (за регіонами) | відсотків |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 85 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради |  | один раз на рік | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| Стратегічна ціль. Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. Кількість осіб, які пройшли офлайн-навчання щодо цифрової грамотності (за віком, статтю, регіоном) | тис. осіб |  |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,030 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради |  | щоквар-талу | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| Стратегічна ціль. Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. Кількість точок безоплатного доступу до бездротового Інтернету у місцях надання публічних послуг | одиниць |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради |  | один раз на рік | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль. Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень та громадської участі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. Кількість осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, залучених до громадського та політичного життя | осіб | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради |  | один раз на рік | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| Стратегічна ціль. Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. Частка осіб, постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, які скористались послугою надання притулку, від загальної кількості постраждалих, які потребували такої послуги (відповідно до оцінки потреб) | відсотків |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради |  | один раз на рік | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| Стратегічна ціль. Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92. Рівень представленості осіб з обмеженнями повсякденного функціонування у колегіальних органах (за статтю, віком, регіоном) | відсотків |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради |  | один раз на рік | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль. Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94. Частка осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в спеціальних класах (за віком, статтю, регіоном) | відсотків | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від ввідділу освіти,культури молоді та спорту селищної ради |  | один раз на рік | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту селищної ради |
| 95. Частка осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах (за віком, статтю, регіоном) | відсотків | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від ввідділу освіти,культури молоді та спорту селищної ради |  | один раз на рік | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту селищної ради |
| 96. Частка осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту за формою педагогічного патронажу (за віком, статтю, регіоном) | відсотків | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | інформація, отримана від ввідділу освіти,культури молоді та спорту селищної ради |  | один раз на рік | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту селищної ради |
| 97. Частка осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в спеціальних закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти (за віком, статтю, регіоном) | відсотків | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від ввідділу освіти,культури молоді та спорту селищної ради |  | один раз на рік | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту селищної ради |
| 102. Кількість осіб з особливими освітніми потребами серед випускників закладів загальної середньої освіти, що вступили до державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти або закладів вищої освіти | одиниць |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від ввідділу освіти,культури молоді та спорту селищної ради |  | один раз на рік | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту селищної ради) |
| Стратегічна ціль. Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106. Частка осіб старшого віку, охоплених соціальною послугою соціальної адаптації (університетів третього віку) (за віком, статтю, регіоном) | відсотків |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від ввідділу освіти,культури молоді та спорту селищної ради |  | один раз на рік | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту селищної ради) |
| Стратегічна ціль. Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107. Частка здобувачів освіти, що не мають доступу до цифрових пристроїв для дистанційного навчання | відсотків | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від ввідділу освіти,культури молоді та спорту селищної ради |  | один раз на рік | Ввідділ освіти,культури молоді та спорту селищної ради) |
| Напрям 6. Економічна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль. Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119. Частка працевлаштованих ветеранів за бюджетними програмами | відсотків | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради |  | один раз на рік | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| Стратегічна ціль. Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121. Кількість місцевих програм для провадження підприємницької діяльності (за регіоном | одиниць |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради |  | один раз на рік | структурні підрозділи та відділи селищної ради |
| 122. Кількість суб’єктів господарювання, які отримали підтримку в рамках місцевих програм провадження підприємницької діяльності | одиниць |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | інформація, отримана від структурних підрозділів,віддів селищної ради |  | один раз на рік | структурні підрозділи та відділи селищної ради |

Селищний голова                                                   О. КОЛЄСНІК

Людмила Зейко  тел.: 0963461472