ПРОТОКОЛ № 10
засідання Ради безбар’єрності Вишнівської селищної територіальної громади 
щодо реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

смт Вишневе                                                                                                   30 червня 2026 рік

Засідання проводила                                      Керуюча справами (секретар) виконкому
                                                                          Інна ХОЛОДЕЦЬКА
Присутні
Члени Ради безбар’єрності                        Віктор КУХАРЕНКО, Вікторія ПУШКАРЕНКО,
                                                                      Вікторія ГОРДІЄНКО, Євгенія ЦИМБРОВСЬКА,
                                                                              Аліна ПРОКОПЧИК, Ірина ПРУНЕНКО,
                                                                              Оксана ЧЕРГИНЕЦЬ, Андрій СОБКО
Запрошені на засідання:                             Хорош Марина Григорівна -  представник громадського об'єднання  «Сила єдності громади»

Відповідальна особа з питань                    Людмила ЗЕЙКО
безбар’єрності, спеціаліст ІІ кат.
відділу земельних відносин

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Звіт за ІІ квартал 2026 року щодо виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на 2025 рік, затвердженим розпорядженням КМУ від 25.03.2025 р. № 374-р та досягнення показників результативності реалізації Національної стратегії, сзвалених розпорядженням КМУ від 25.03.2025 р. № 294-р.
1. Проведення  моніторингу об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності б’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою КМ України від 26.05.2021 № 537 .
1. Амбасадори безбар’єрності.
1. Розгляд посібника доступності будівель і споруд.
1. Опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів щодо оцінки стану реалізації завдань та досягнення визначених показників Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.
    За результатами обговорення порядку денного щодо:
1. звіту за ІІ квартал 2026 року виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на 2026 рік; 
1. проведення  моніторингу об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності б’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою КМ України від 26.05.2021 № 537 ;
1. обговорення кандидатури амбасадора безбар’єрності;
1. розгляд Посібника доступності будівель і споруд;
1. опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів щодо оцінки стану реалізації завдань та досягнення визначених показників Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року;
рада безбар’єрності вирішила:
1. Затвердити звіт за ІІ квартал 2026 року щодо виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року на 2026 рік, затвердженим розпорядженням КМУ від 25.03.2025 р. № 374-р та досягнення показників результативності реалізації Національної стратегії, схвалених розпорядженням КМУ від 25.03.2025 року № 294-р та опублікувати. Додаток 1
1. Провести з 01.07.2026 року по 31.08.2026 року разом з управителями об’єктів, моніторинг об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності б’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою КМ України від 26.05.2021 № 537 .
1. Затвердити кандидатуру на амбасадора безбар’єрності - Хорош Марину Григорівну, яка є  представником громадського об'єднання -  «Сила єдності громади». Амбасадору звітувати про роботу щоквартально на Раді безбар’єрності;
1. Прийняти до уваги в роботі Посібник доступності будівель і споруд для впровадження базових принципів фізичної доступності будівель і споруд. Посилання на посібник: https://mindev.gov.ua/storage/app/sites/1/uploadedfiles/buklet-mdct-fizicna-bezbarjernist-a5-v6.pdf
1. Опрацювати інформаційно-аналітичні матеріали щодо оцінки стану реалізації завдань та досягнення визначених показників Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року; надати до 15.07.2026 року пропозиції щодо заходів, спрямованих на покращення показників за відповідними напрямками.
                 Відповідальна по наданню звітів до планів заходів  із впровадження безбар’єрного простору та наданню інформацій  - Зейко Л.П..


Голова Ради безбар’єрності :                                              Інна ХОЛОДЕЦЬКА
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Додаток
                                                                                             Звіт  
про стан виконання Плану заходів на 2025 – 2026 роки з реалізації 
Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року 
за ІІ квартал 2026 року Вишнівська ОТГ

	Завдання
	Захід
	Строк виконання

	Стан
(«виконується»/ «виконано»)

	Отриманий продукт
(заповнюється у разі, якщо захід у стані «виконано»)

	Посилання на публікацію
	Дата і номер погодження в системі моніторингу Project ua (заповнюється після запуску системи)

	Напрям 1. Фізична безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності”

	Завдання 1: Пристосування головних входів і приміщень будівель органів виконавчої влади, структурних підрозділів та інших об’єктів фізичного оточення для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю
	Захід 1.1.1:  проведення щорічного моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни)
	01.09.2026
	Виконанується 



	
	
	

	
	Захід 1.1.2: проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт Облаштування пандусами:
1) приміщення Вишнівської селищної ради;  
2) приміщення Укрпошти смт Вишневе
	20.12.2026







	Виконанується 






	
	
	

	















	Захід 1.1.3: Впровадження послуги онлайн- сурдоперекладу у Вишнівському ЦНАПі
	2026 рік


	Виконано
	заключений  договір для впровадження послуги з сурдоперекладу 
	https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/cnap/dostupnist-posluh-z-porushenniamy-slukhu
	

	
	Захід 1.1. 4 : Облаштування приміщення ветеранського простору на базі Вишнівського ліцею смт Вишневе
	31.12.2026
	Виконано
	18.03.2026 року відкриття ветеранського простору
	https://www.facebook.com/share/p/1Aon2a7Sk1/?mibextid=wwXIfr

	

	Завдання 2. Співпраця з приватними підприємствами представниками бізнесу
	Захід 1.2 .1 Облаштування елементів доступ-ності до магазину , с.Комісарівка, вул.Миру, 42,ФОП Перегуда С.В.
	31.12.2026
	Виконується
	
	
	

	Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах”

	Завдання 1: Створення безбар’єрного середовища в громаді


















	Захід 2.1.1: Інформаційні повідомлення комунікативних заходів з працівниками селищної ради щодо врахування безбар’єрності при розробці плану заходів по безбар’єрності на 2025-2026 роки
	2025—
2026 роки
	Виконується постійно
	Засідання ради безбар’єрності з представниками структурних підрозділів селищної ради , оприлюднення всіх розроблених планів заходів по безбар’єрності 
	https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/rada/diialnist/doradchi-orhany/rada-bezbariernosti
	

	
	Захід 2.1.2: Громадське обговорення стратегії розвитку Вишнівської територіальної громади та визначення пріоритетів сфери розвитку
	18.03.2026
	Виконано

	Стратегія  розвитку затверджена 29.05.2026 року. План заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку громади, забезпечення сприятливих умов для економічного розвитку громади, конкурентноспроможності , ефективності діяльності органів місцевого самоврядування
	https://vyshneve.otg.dp.gov.ua/nasha-gromadа/hromada/stratehiia-rozvytku

	

	
	Захід 2.1.3: Провести навчання державних службовців та представників структурних підрозділів з питань створення доступу до публічної інформації
	2025-2026 
	Виконано

	     З 2 по 5 березня 2026 року пройшли навчання начальник Вишнівського ЦНАПу та спеціаліст Вишнівської селищної ради та отримали сертифікати з підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою « Доступ до публічної інформації для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування».
	https://www.facebook.com/share/1CCk8wv8wH/

	

	Напрям 3. Цифрова безбар’єрність

	Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх”

	Завдання : Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек в межах населених пунктів 





	Захід 3.1.1 Підключення закладів культури до широкосмугового доступу до Інтернету з швидкістю не менше 100 Мбіт/с
	2025—
2026 роки
	Виконується
	
	
	

	

	Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес 
ухвалення рішень та громадської участі”

	Завдання 4.1: Забезпечити координацію послуг навколо особи/ дитини зі стійким обмеженням повсякденного функціонування
	Захід 4.1.1 Створити умови для організації надання соціальної послуги із супроводу під час інклюзивного навчання
	2025—
2026 роки
	Виконується
	
	
	

	

	Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті”

	Завдання 5.1: Забезпечення закладів освіти методичними, діагностичними матеріально-технічними допоміжними  засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками.
	Захід 5.1.1 Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання
	2025—
2026 роки
	Виконанується
	
	
	




Селищний голова:                                                                                     Олександр КОЛЄСНІК
Людмила Зейко  тел.: 0963461472



